

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.11.2021 года п. Абалаково № 43-п

Об утверждении муниципальной программы Железнодорожного сельсовета «Развитие территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 год».

Руководствуясь статьями 17, 20, 33 Устава Железнодорожного сельсовета в целях создания условий, обеспечивающих повышение комфортности условий жизнедеятельности в Железнодорожном сельсовете и эффективности реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Железнодорожного сельсовета «Развитие территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 год».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в печатном издании «Железнодорожный вестник» и размещению на официальном Интернет – сайте Енисейского района<http://www.enadm.ru>.

.

Глава

сельсовета Г.С.Мельников

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие территории МО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ сельсовет

на 2022-2024 годы»

## 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие территории МО Железнодорожный сельсовет»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие территории МО Железнодорожный сельсовет» (далее по тексту – Программа) |
| Основания для разработки программы | Постановление Железнодорожного сельсовета от 14.08.2013 №59-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Железнодорожного сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации». |
| Ответственный исполнитель под программы | Администрация Железнодорожного сельсовета |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Железнодорожный сельсовет;  2. Подпрограмма "Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Железнодорожный сельсовет"  3. Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах МО Железнодорожный сельсовет"  4. Подпрограмма "Организация общественных работ в границах населённых пунктов МО Железнодорожный сельсовет"  5. Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Железнодорожный сельсовет" |
| Цели муниципальной программы | Создание условий, обеспечивающих повышение уровня и качества жизни жителей муниципального образования Железнодорожный сельсовет, в том числе безопасности условий жизни населения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Железнодорожный сельсовет; 2. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Железнодорожного сельсовета; 3. Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах МО "Железнодорожный сельсовет" 4. Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан; 5. Совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба; |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в период с 2022 по 2024 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации утвержден в приложении №1 к паспорту муниципальной программы |
| Значения целевых показателей на долгосрочный период | Значения целевых показателей на долгосрочный период утверждены в приложении №2 к паспорту муниципальной программы |
| Информация по ресурсному обеспечению | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 2580,4 тыс. рублей, в том числе:  средства бюджета поселения – 2580,4 тыс. рублей.  Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:  2022 год, всего – 517,4 тыс. рублей;  том числе:  средства бюджета поселения – 517,4 тыс. рублей.  2023 год, всего – 301,5 тыс. рублей;  том числе:  средства бюджета поселения – 301,5 тысяч рублей.  2024 год, всего – 1761,5 тыс. рублей;  том числе:  средства бюджета поселения – 1761,5 тысяч рублей. |
| Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |

Приложение №1

к паспорту муниципальной программы «Развитие территории МО Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы»

# Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели,  задачи,  показатели | Единица измерения | Весовое значение показателя | Источник  информации | Отчетный финансовый 2020 год | Текущий  финансовый 2021 год | Очередной  финансовый 2022 год | Первый год планового периода – 2023 год | Второй год планового периода-  2024 год |
|  | Цель: Создание условий, обеспечивающих повышение уровня и качества жизни жителей муниципального образования Железнодорожный сельсовет, в том числе безопасности условий жизни населения | | | | | | | | |
|  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Железнодорожного сельсовета | процент от числа опрошенных | 1,0 | Информационный Интернет-сайт Енисейского района Красноярского края | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| 1. | Задача 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Железнодорожный сельсовет | | | | | | | | |
| 1.1. | Подпрограмма «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Железнодорожный сельсовет» | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество обращений граждан, содержащих жалобы на низкий уровень благоустройства в муниципальном образовании | единиц | 0 | ведомственная отчетность | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 1.1.2. | Протяженность освещенных частей улицы | км | 0,14 | ведомственная отчетность | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 1.1.3. | Количество мест захламления отходами на конец отчетного этапа | единиц | 0,14 | ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Железнодорожного сельсовета; | | | | | | | | |
| 2.1. | Подпрограмма "Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Железнодорожный сельсовет" | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Железнодорожного сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию | процент | 0,14 | ведомственная отчетность | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3. | Задача 3. Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах МО "Железнодорожный сельсовет" | | | | | | | | |
| 3.1. | Подпрограмма: "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах МО "Железнодорожный сельсовет"" | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Количество фактов, свидетельствующих о наличии признаков экстремизма на территории МО Железнодорожный сельсовет | единиц | 0,16 | ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Задача 4. Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан; | | | | | | | | |
| 4.1. | Подпрограмма "Организация общественных работ в границах населённых пунктов МО Железнодорожный сельсовет" | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Количество организованных временных рабочих мест для проведения оплачиваемых общественных работ | единиц | 0,25 | ведомственная отчетность | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 5. | Задача 5. Совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба; | | | | | | | | |
| 5.1. | Подпрограмма: "Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Железнодорожный сельсовет" | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Прокладка минерализованных полос в местах прилегания лесных массивов к населённым пунктам и уход за ними | | | | | | | | |
| 5.1.2. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения на 100% от нормативной потребности. | | | | | | | | |

Глава Железнодорожного сельсовета Г.С.Мельников

Приложение №2

к паспорту муниципальной программы «Развитие территории МО Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы»

Значения целевых показателей муниципальной программы

на долгосрочный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели,  целевые  показатели | Ед. изм-я | Отчетный финансо-вый год - 2020 | Текущий финансо-вый год - 2021 | Очередной финансовый год - 2022 | Плановый период | | Долгосрочный период по годам | | | | | | | |
| первый год плано-вого периода  2023 | второй год плано-вого периода  2024 | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 | Цель: Создание условий, обеспечивающих повышение уровня и качества жизни жителей муниципального образования Железнодорожный сельсовет, в том числе безопасности условий жизни населения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Железнодорожного сельсовета | процент | информации нет | 85 | 85 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 |

Глава Железнодорожного сельсовета Г.С.Мельников

Приложение №3

к Паспорту муниципальной программы Железнодорожного сельсовета Енисейского района «Развитие территории МО Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы»

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции и капитального ремонта) муниципальной собственности Енисейского района (за счет всех источников финансирования)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта  с указанием  мощности и годов строительства \* | Остаток  стоимости  строительства  в ценах контракта\*\* | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | | | | |
| отчетный финанс-овый год | текущий финансо-  вый год | очеред-ной финансо-вый год | первый год планового периода | второй год планового периода | по годам до ввода объекта |
| Главный распорядитель 1 | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель 2 | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Железнодорожного сельсовета Г.С.Мельников

# 2. Характеристика социально-экономической ситуации в МО Железнодорожный сельсовет Енисейского района

На территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет расположен один населённый пункт: п. Абалаково, население в количестве 870 человек.

Муниципальное образование принадлежит к категории доступной территории.

Численность безработных граждан составляет 12 человек.

Общая протяженность линий электропередачи 0,4 кВ составляет 14,0.

Столбы со светильниками расположены на расстоянии 30-40 метров друг от друга. Сохранность и текущее содержание линии электропередачи обеспечивает ООО «КРЭК».

Текущий контроль за освещённостью улиц осуществляют органы местного самоуправления Железнодорожного сельсовета.

Железнодорожный сельсовет является доступным муниципальным образованием Енисейского района. Транспортная доступность обеспечивается автобусным сообщением ежедневно.

Бюджетная сфера представлена:

Филиал МКОУ СОШ «Абалаковская №1»;

Филиал МБУК «Районный Центр культуры» «Сельский Дом культуры п. Абалаково»;

Филиал МБУК «Межпоселенческая библиотека»;

Фельдшерско-акушерский пункт МБУЗ «Енисейская ЦРБ».

Анализ рисков. При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К рискам в том числе относятся:

Финансовые риски – риски, связанные с уменьшением финансирования расходов по определённым направлениям муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

проведение мониторинга социально-экономической ситуации, в том числе

выработки прогнозов, рекомендаций по решению возникающих проблем;

подготовка и представление в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, предложения о корректировке муниципальной программы.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе оперативного управления.

Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в отчетном периоде.

# 3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы.

Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам не только муниципального образования Железнодорожный сельсовет, но и Енисейского района.

С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, правовых актах, принятых Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, а также Губернатором и Правительством Красноярского края приоритетными направлениями в развитии муниципального самоуправления являются:

обеспечение устойчивого роста благосостояния населения;

активизация деловой активности;

развитие социального партнёрства.

Исходя из приоритетных направлений муниципальной политики сформулирована цель данной муниципальной программы:

создание условий, обеспечивающих повышение уровня и качества жизни жителей муниципального образования Железнодорожный сельсовет, в том числе безопасности условий жизни населения.

Достижение цели измеряется целевым индикатором: «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Железнодорожного сельсовета».

Источником информации будет являться опрос жителей Железнодорожного сельсовета. Опрос жителей муниципального образования будет проводиться депутатами Железнодорожного сельского Совета.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач

1. Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Железнодорожный сельсовет;

2. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Железнодорожного сельсовета;

3. Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах МО "Железнодорожный сельсовет;

4. Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан;

# 5. Совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба;4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы.

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм; последовательность выполнения мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах Программы.

# 5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории Енисейского района.

Ожидаемыми результатами реализации государственной программы являются следующие:

улучшение условий жизнедеятельности населения и деятельности организаций Енисейского района

удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Енисейского района составит к 2023 году - 80%.

Реализация программы будет способствовать:

улучшению экологической обстановки;

формированию позитивного имиджа органов местного самоуправления Енисейского района;

повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях Енисейского района.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы.

# 5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Программа включает 4 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Железнодорожный сельсовет»;

Подпрограмма 2 "Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Железнодорожный сельсовет"

Подпрограмма 3 "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах МО Железнодорожный сельсовет"

Подпрограмма 4 "Организация общественных работ в границах населённых пунктов МО Железнодорожный сельсовет"

Подпрограмма 5 "Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Железнодорожный сельсовет" Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2022 - 2024 годах следующих результатов:

По подпрограмме 1 «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Железнодорожный сельсовет»:

количество обращений граждан, содержащих жалобы на низкий уровень благоустройства в муниципальном образовании не должно превысить 5 обращений в год;

протяженность освещенных частей улицы - не менее 14 км;

количество мест захламления отходами на конец отчетного этапа – 0.

По подпрограмме 2 "Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Железнодорожный сельсовет":

удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Железнодорожный сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию должен составлять не менее 50% в год.

По подпрограмме 3 "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах МО "Железнодорожный сельсовет"":

Отсутствие фактов, свидетельствующих о наличии признаков экстремизма на территории МО Железнодорожный сельсовет.

По подпрограмме 4 "Организация общественных работ в границах населённых пунктов МО Железнодорожный сельсовет":

Количество организованных временных рабочих мест для проведения оплачиваемых общественных работ к 2023 году составит 5 единиц;

Ежегодно планируется осуществлять ремонт участков пешеходных дорожек и ремонт жилья пенсионеров и инвалидов.

По подпрограмме 5 "Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Железнодорожный сельсовет:

Прокладка минерализованных полос в местах прилегания лесных массивов к населённым пунктам и уход за ними будут выполнены на 100% от потребности;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения на 100% от нормативной потребности.

6. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы, подпрограммам представлена в приложении 1 к Программе.

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования

Общий объем финансирования Программы на 2022 – 2024 годы составляет 2580,4 тысяч рублей,

в том числе:

по подпрограмме 1. Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Железнодорожный сельсовет – 1269,6 тысяч рублей;

по подпрограмме 2. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Железнодорожный сельсовет – 1144,3 тысяч рублей;

по подпрограмме 3. Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах МО Железнодорожный сельсовет – 1,5 тысяч рублей;

по подпрограмме 4. Организация общественных работ в границах населённых пунктов МО Железнодорожный сельсовет – 5,0 тысяч рублей

по подпрограмме 5. Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Железнодорожный сельсовет – 160,0 тыс. рублей

Из общего объема финансирования по этапам программы:

в 2022 году – 517,4 тысячи рублей;

в 2023 году – 301,5 тысяч рублей;

в 2024 году – 1761,5 тысяч рублей.

Из общего объема финансирования по источникам финансирования:

средства бюджета поселения

в 2022 году – 517,4 тысячи рублей;

в 2023 году – 301,5 тысяч рублей;

в 2024году – 1761,5 тысяч рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлено в приложении № 2 к Программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.

Реализация Программы не предусматривает выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями.

Приложение №1

к муниципальной программе **«**Развитие территории МО Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы»

## Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Железнодорожного сельсовета Енисейского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | очередной финансовый 2022год | первый год планового периода 2023 год | второй год планового периода 2024 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие территории МО Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 517,4 | 301,5 | 1 761,5 | 2 580,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Железнодорожного сельсовета |  | Х | Х | Х | 517,4 | 301,5 | 1 761,5 | 2 580,4 |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО  Железнодорожный сельсовет» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х | 217,3 | 0,0 | 1 052,3 | 1 269,6 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Администрация Железнодорожного сельсовета |  | Х | Х | Х | 217,3 | 0,0 | 1 052,3 | 1 269,6 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Железнодорожный сельсовет» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х | 274,6 | 281,0 | 588,7 | 1 144,3 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Администрация Железнодорожного сельсовета |  | Х | Х | Х | 274,6 | 281,0 | 588,7 | 1 144,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах МО Железнодорожный сельсовет» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Администрация Железнодорожного сельсовета |  | Х | Х | Х | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Организация общественных работ в границах населённых пунктов МО Железнодорожный сельсовет» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х | 5,00 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Администрация Железнодорожного сельсовета |  | Х | Х | Х | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Железнодорожный сельсовет» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х | 20,0 | 20,0 | 120,0 | 160,0 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Администрация Железнодорожного сельсовета |  | Х | Х | Х | 20,0 | 20,0 | 120,0 | 160,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Железнодорожного сельсовета Г.С.Мельников

Приложение №2

к муниципальной программе **«**Развитие территории МО Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы»

# Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Железнодорожного сельсовета Енисейского района с учетом источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| очередной финансовый 2022 год | первый год планового периода 2023 год | второй год планового периода 2024 год | итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие территории МО Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы» | Всего | 517,4 | 301,5 | 1 761,5 | 2 580,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 517,4 | 301,5 | 1 761,5 | 2 580,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Железнодорожный сельсовет» | Всего | 217,3 | 0,0 | 1 052,3 | 1 269,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 217,3 | 0,0 | 1 052,3 | 1 269,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Железнодорожный сельсовет» | Всего | 274,6 | 281,0 | 588,7 | 1 144,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 274,6 | 281,0 | 588,7 | 1 144,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах МО Железнодорожный сельсовет» | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Организация общественных работ в границах населённых пунктов МО Железнодорожный сельсовет» | Всего | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Железнодорожный сельсовет» | Всего | 20,0 | 20,0 | 120,0 | 160,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 120,0 | 160,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

Глава Железнодорожного сельсовета Г.С.Мельников

Приложение № 4.1.

к муниципальной программе Железнодорожного сельсовета

Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы»

ПОДПРОГРАММА

«ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ МО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

«Развитие территории муниципального образования ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ сельсовет НА 2022-2024 ГОДЫ»

1. Паспорт подпрограммы «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Железнодорожный сельсовет» муниципальной программы Железнодорожный сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Железнодорожный сельсовет (далее – Подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;  Постановление администрации Железнодорожного сельсовета от 14.08.2013 г. № 15 п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Железнодорожного сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Железнодорожного сельсовета Енисейского района |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Железнодорожного сельсовета Енисейского района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Железнодорожного сельсовета Енисейского района |
| Цель подпрограммы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Железнодорожный сельсовет |
| Задачи Подпрограммы | Организация освещения улиц населённых пунктов сельсовета;  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2022−2024 г. |
| Целевые показатели и показатели результативности  Подпрограммы | Количество обращений граждан, содержащих жалобы на низкий уровень благоустройства в муниципальном образовании не должно превысить 5 обращений в год;  Протяженность освещенных частей улицы - не менее 14 км  Количество мест захламления отходами на конец отчетного этапа – 0. |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит 1269,6 тысяч рублей за счет средств бюджета поселения, в том числе по годам:  в 2022 году – 217,3 тысяч рублей;  в 2023 году – 0,0 тысяч рублей;  в 2024 году – 1052,3 тысяч рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.  Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на главного распорядителя (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) бюджетных средств. |

2. Основные разделы подпрограммы

2. 1. Постановка приоритетной цели общепоселкового уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

На территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет расположен один населенный пункт п. Абалаково, население в количестве 849 человек.

Муниципальное образование принадлежит к категории доступной территории.

Общая протяженность линий электропередачи 0,4 кВ составляет 14 км километров

Столбы со светильниками расположены на расстоянии 50-60 метров друг от друга. Сохранность и текущее содержание линии электропередачи обеспечивает ООО «КРЭК».

Текущий контроль за освещённостью улиц осуществляют органы местного самоуправления Железнодорожного сельсовета.

Железнодорожный сельсовет является доступным муниципальным образованием Енисейского района. Транспортная доступность обеспечивается автобусным сообщением ежедневно. Расстояние до административного центра превышает 62 километра.

Одна из основных проблем – захламление территории населённого пункта бытовым мусором. Современные упаковки из пластика не позволяют жителям деревень, имеющих печное отопление, сжигать их в домашних печах. Хаотично создаются насанкционарованные свалки, ликвидация которых происходит ежегодно.

Под захламлением понимается накопление (складирование) на территории муниципалитета коммунально-бытовых отходов, отходов производственной деятельности предприятий и транспорта, строительных материалов, оборудования и т.п. в непредусмотренных для этих целей местах. Захламление относится к техногенным негативным процессам, влияющим на многие аспекты состояния земель в результате ухудшения возможностей освоения последних. Несанкционированное размещение отходов является грубым нарушением норм земельного законодательства.

2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Целью подпрограммы является: Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Железнодорожный сельсовет.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи:

организация освещения улиц населённых пунктов сельсовета;

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

Решение данных задач подпрограммы позволит обеспечить достижения следующих показателей:

количество обращений граждан, содержащих жалобы на низкий уровень благоустройства в муниципальном образовании не должно превысить 5 обращений в год;

Протяженность освещенных частей улицы - не менее 14 км

Этап подпрограммы соответствует календарному году.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №1.

Программу предусматривается реализовать в 2022-2024 годах.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать мероприятия, перечисленные в приложении №2 к Подпрограмме.

Механизм реализации мероприятий Подпрограммы утверждается нормативно-правовым актом администрации Енисейского района.

Формы ведомственной отчетности и, и соответственно, сроки отчетности, устанавливаются при разработке механизма реализации мероприятий подпрограммы.

Отчет о реализации подпрограммы формируется ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным по формам, утвержденным Постановлением администрации Железнодорожного сельсовета от 14.08.2013 №59-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Железнодорожного сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения.

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет глава Железнодорожного сельсовета. Функции главы Железнодорожного сельсовета по управлению программой заключаются в следующем:

осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы;

совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей подпрограммы;

подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в частности:

улучшение экологической обстановки на территории поселений;

привитие жителям населённых пунктов любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования;

повышение комфортности и обеспечение безопасности при передвижении в вечернее и ночное время по внутрипоселковым дорогам.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен приложением № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств бюджета поселений.

Объем расходов из средств бюджета поселения на реализацию мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы составляет 1269,6 тысяч рублей, в том числе по годам:

2022 год – 217,3 тысяч рублей;

2023 год – 0,0 тысяч рублей;

2024 год – 1052,3 тысяч рублей.

Приложение №1

к подпрограмме «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Железнодорожный сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы Железнодорожного сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Железнодорожного сельсовет на 2022-2024 годы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | Отчетный финансовый год  2020 год | Текущий финансовый год  2021 год | Очередной финансовый год  2022 год | Первый год планового периода  2023 год | Второй год планового периода  2024год |
|  | Цель подпрограммы «Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Железнодорожный сельсовет» | | | | | | | |
|  | Задачи подпрограммы:  Организация освещения улиц населённых пунктов сельсовета;  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | | | | | | | |
| 1 | Количество обращений граждан, содержащих жалобы на низкий уровень благоустройства в муниципальном образовании | единиц | ведомственная отчетность | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Протяженность освещенных частей улицы | км | ведомственная отчетность | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 3 | Количество мест захламления отходами на конец отчетного этапа | единиц | ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава Железнодорожного сельсовета Г.С.Мельников

Приложение №2

к подпрограмме «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Железнодорожный сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы Железнодорожного сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый  2022 год | первый год планового периода  2023 год | второй год планового периода  2024 год | Итого на период |
| Цель подпрограммы «Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Железнодорожный сельсовет» |  |  |  |  |  | 217,3 | 0,0 | 1052,3 | 1269,6 |  |
| Задача 1. «Организация освещения улиц населённых пунктов сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.: Содержание и ремонт уличного освещения на территории населённых пунктов Железнодорожного сельсовета |  |  |  |  |  | 217,3 | 0,0 | 1052,3 | 1269,6 | Обеспечение освещенности улиц населённых пунктов общей протяженностью не менее 14,0 км |
| Задача 2. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.:  Ликвидация мест захламления бытовыми отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недопущение возникновения несанкционированных свалок. Количество мест захламления на конец года должно быть ноль |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Железнодорожного сельсовета |  |  |  |  |  | 217,3 | 0,0 | 1052,3 | 1269,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Железнодорожного сельсовета Г.С.Мельников

Приложение № 4.2.

к муниципальной программе Железнодорожного сельсовета

Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы»

ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

«Развитие территории муниципального образования ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ сельсовет НА 2022-2024 ГОДЫ»

1. Паспорт подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Железнодорожный сельсовет» муниципальной программы Железнодорожного сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Железнодорожный сельсовет» (далее – Подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;  Постановление Железнодорожного сельсовета от 14.08.2013 г. № 15 п. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Железнодорожного сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Железнодорожного сельсовета Енисейского района |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Железнодорожного сельсовета Енисейского района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Железнодорожного сельсовета Енисейского района |
| Цель подпрограммы | Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Железнодорожного сельсовета |
| Задачи Подпрограммы | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Железнодорожного сельсовета и обеспечение безопасности дорожного движения на них |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2022−2024 г. |
| Целевые показатели и показатели результативности  Подпрограммы | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Железнодорожного сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию должен составлять не менее 50% в год |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит 1144,3 тысяч рублей, в т. ч. за счет средств местного бюджета – 1144,3 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2022 году – 274,6 тысяч рублей, в т. ч. за счет средств местного бюджета – 274,6 тыс. руб.;  в 2023 году – 281,0 тысяч рублей, в т. ч. за счет средств местного бюджета – 281,0 тыс. руб.;  в 2024 году – 588,7 тысяч рублей, в т. ч. за счет средств местного бюджета – 588,7 тыс. руб.; |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.  Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на главного распорядителя (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) бюджетных средств. |

2. Основные разделы подпрограммы

2. 1. Постановка приоритетной цели общепоселкового уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

На территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет расположен один населенный пункт п. Абалаково, население в количестве 849 человек. Финансово-хозяйственную деятельность осуществляет предприятие ГП КК «Лесосибирск Автодор», ИП Чубатов Е.Ю. в соответствии с Уставом и на основании заключенных договоров предприятия осуществляет содержание улично-дорожной сети внутри поселений.

В соответствии с постановлением от 10.04.2017 № 44-п «Об утверждения перечня объектов улично-дорожной сети Железнодорожного сельсовета». Общая протяженность освещенной части улиц составляет 14,0 километров. Также имеются искусственные сооружения водоотведения.

В соответствии с договором, заключенным между администрацией Железнодорожного сельсовета и предприятием ГП КК «Лесосибирск Автодор», ИП Чубатов Е.Ю. осуществляется круглогодичное текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельсовета и искусственных сооружений на них.

В соответствии с пунктом 5 части первой статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации к вопросам местного значения поселения относится:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;

обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения;

обеспечение функционирования парковок;

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=7484D6206EBB0491A9A939F7545335759CCD92D97EABF3843272D3777AE6A1DC0BF912099CE070FBUDd6J) Российской Федерации.

2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является:

Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Железнодорожного сельсовета.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу:

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Железнодорожного сельсовета и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

Решение данной задачи подпрограммы позволит обеспечить достижения следующего показателя:

обеспечить удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Железнодорожного сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию должен составлять не менее 50% в год

Этап подпрограммы соответствует календарному году.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №1.

Программу предусматривается реализовать в 2022-2024 годах.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать мероприятия, перечисленные в приложении №2 к Подпрограмме.

Механизм реализации мероприятий Подпрограммы утверждается нормативно-правовым актом администрации Енисейского района.

Формы ведомственной отчетности и, и соответственно, сроки отчетности, устанавливаются при разработке механизма реализации мероприятий подпрограммы.

Отчет о реализации подпрограммы формируется ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным по формам, утвержденным Постановлением администрации Железнодорожного сельсовета от 14.08.2013 г. № 15 п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Железнодорожного сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации»

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения.

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет глава Железнодорожного сельсовета.

Функции главы Железнодорожного сельсовета по управлению программой заключаются в следующем:

осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы;

совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей подпрограммы;

подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение   
существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Железнодорожного сельсовета;

снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения;

повысить качество выполняемых дорожных работ.

В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия проживания граждан и качество предоставления населению услуг в части дорожного комплекса Железнодорожного сельсовета.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен приложением № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет иных межбюджетных трансфертов, сформированных за счет средств краевого бюджета, а также софинансирование из средств бюджета поселения.

Общий объем расходов на реализацию мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы составляет 1144,3 тысяч рублей, в том числе по годам:

2022 год – 274,6 тысяч рублей;

2023год – 281,0 тысяч рублей;

2024 год – 588,7 тысяч рублей.

Из общего объема расходов на реализацию мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы:

средства бюджета поселения – 1144,3 тысяч рублей,

Приложение №1

к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Железнодорожный сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы Железнодорожного сельсовета

Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | Отчетный финансовый год  2020 год | Текущий финансовый год  2021 год | Очередной финансовый год  2022 год | Первый год планового периода  2023 год | Второй год планового периода  2024год |
|  | Цель подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Железнодорожного сельсовета» | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Железнодорожного сельсовета и обеспечение безопасности дорожного движения на них | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Железнодорожного сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию | процент | ведомственная отчетность | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Глава Железнодорожного сельсовета Г.С.Мельников

Приложение №2

к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Железнодорожный сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы Железнодорожного сельсовета

Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет на 2022-2024годы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый  2022 год | первый год планового периода  2023 год | второй год планового периода  2024 год | Итого на период |
| Цель подпрограммы:  Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Железнодорожного сельсовета |  |  |  |  |  | 274,6 | 281,0 | 588,7 | 1144,3 |  |
| Задача 1. «Безусловное и полное выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий» |  |  |  |  |  | 274,6 | 281,0 | 588,7 | 1144,3 |  |
| Мероприятие 1.1: Содержание улично-дорожной сети населённых пунктов сельсовета |  |  |  |  |  | 274,6 | 281,0 | 588,7 | 1144,3 | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Железнодорожного сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию должен составлять не менее 50% в год |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Железнодорожного сельсовета |  |  |  |  |  | 274,6 | 281,0 | 588,7 | 1144,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Железнодорожного сельсовета Г.С.Мельников

Приложение № 4.3

к муниципальной программе Железнодорожного сельсовета

Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы»

ПОДПРОГРАММА.

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах МО Железнодорожный сельсовет»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

«Развитие территории муниципального образования ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ сельсовет НА 2022-2024 ГОДЫ»

1. Паспорт подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах МО Железнодорожный сельсовет» муниципальной программы Железнодорожного сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах МО Железнодорожный сельсовет» (далее – Подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный Закон от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;  Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;  Постановление администрации Железнодорожного сельсовета от 14.08.2013 г. № 15 п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Железнодорожного сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Железнодорожного сельсовета Енисейского района |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Железнодорожного сельсовета Енисейского района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Железнодорожного сельсовета Енисейского района |
| Цель подпрограммы | Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет от террористических и экстремистских актов |
| Задачи Подпрограммы | Информирование населения муниципального образования Железнодорожный сельсовет по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;  Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий. |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2022−2024 г. |
| Целевые показатели и показатели результативности  Подпрограммы | Отсутствие фактов, свидетельствующих о наличии признаков экстремизма на территории МО Железнодорожный сельсовет |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит 1,5 тысяч рублей за счет средств бюджета поселения, в том числе по годам:  в 2022 году – 0,5 тысяч рублей;  в 2023 году – 0,5 тысяч рублей;  в 2024 году – 0,5 тысяч рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.  Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на главного распорядителя (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) бюджетных средств. |

2. Основные разделы подпрограммы

2. 1. Постановка приоритетной цели общепоселкового уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Данная подпрограмма является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по объединению общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности граждан.

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в целом. Наиболее все это проявилось на Северном Кавказе в виде вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления в крайних формах своего проявления находят выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает разрушительные процессы в обществе. Усиление миграционных потоков остро ставит проблему адаптации молодежи к новым для них социальным условиям, а также создает проблемы для адаптации принимающего населения к быстрорастущим диаспорам и землячествам, которые меняют демографическую ситуацию нашего поселения.

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.

На территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет расположен один населенный пункт п. Абалаково, население в количестве 849 человек.

Муниципальное образование принадлежит к категории доступной территории. Наличие у жителей спутникового телевидения позволяет получать информацию о событиях в стране и в мире.

Средства массовой информации не всегда доводят до зрителей объективную информацию, поэтому особенно важно не допускать возникновения в обществе социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

Органы местного самоуправления ежегодно приобретают полиграфическую продукцию соответствующей направленности.

2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Целью подпрограммы является:

Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет от террористических и экстремистских актов.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи:

информирование населения муниципального образования Железнодорожный сельсовет по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.

Решение данных задач подпрограммы позволит не допустить возникновения фактов, свидетельствующих о наличии признаков экстремизма на территории МО Железнодорожный сельсовет.

Этап подпрограммы соответствует календарному году.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №1.

Программу предусматривается реализовать в 2022-2024 годах.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать мероприятия, перечисленные в приложении №2 к Подпрограмме.

Механизм реализации мероприятий Подпрограммы утверждается нормативно-правовым актом администрации Енисейского района.

Формы ведомственной отчетности и, и соответственно, сроки отчетности, устанавливаются при разработке механизма реализации мероприятий подпрограммы.

Отчет о реализации подпрограммы формируется ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным по формам, утвержденным Постановлением администрации Железнодорожного сельсовета от 14.08.2013 №59-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Железнодорожного сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения.

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет глава Железнодорожного сельсовета. Функции главы Железнодорожного сельсовета по управлению программой заключаются в следующем:

осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы;

совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей подпрограммы;

подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в частности:

обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи;

противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости;

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен приложением № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств бюджета поселений.

Объем расходов из средств бюджета поселения на реализацию мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы составляет 1,5 тысяч рублей, в том числе по годам:

2022 год – 0,5 тысяч рублей;

2023 год – 0,5 тысяч рублей;

2024 год – 0,5 тысяч рублей.

Приложение №1

к подпрограмме «Защита населения и территории МО Железнодорожный сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона», реализуемой в рамках муниципальной программы Железнодорожного сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | Отчетный финансовый год  2020 год | Текущий финансовый год  2021 год | Очередной финансовый год  2022 год | Первый год планового периода  2023 год | Второй год планового периода  2024год |
|  | Цель подпрограммы: «Защита населения и территории МО Железнодорожный сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» | | | | | | | |
|  | Задачи подпрограммы :  Информирование населения муниципального образования Железнодорожный сельсовет по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;  Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий. | | | | | | | |
| 1. | Количество фактов, свидетельствующих о наличии признаков экстремизма на территории МО Железнодорожный сельсовет | единиц | ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава Железнодорожного сельсовета Г.С.Мельников

Приложение №2

к подпрограмме «Защита населения и территории МО Железнодорожный сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона», реализуемой в рамках муниципальной программы Железнодорожного сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый  2022год | первый год планового периода  2023 год | второй год планового периода  2024 год | Итого на период |
| Цель подпрограммы «Защита населения и территории МО Железнодорожный сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |  |
| Задачи. Информирование населения муниципального образования Железнодорожный сельсовет по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;  Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.: Распространение материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | Отсутствие фактов, свидетельствующих о наличии признаков экстремизма на территории МО Железнодорожный сельсовет |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Железнодорожного сельсовета |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Железнодорожного сельсовета Г.С.Мельников

Приложение №4.4

к муниципальной программе Железнодорожного сельсовета

Енисейского района «Развитие территории МО Железнодорожный сельсовет»

ПОДПРОГРАММА

«Организация общественных работ в границах населённых пунктов МО Железнодорожный сельсовет»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

НА 2022-2024 ГОДЫ»

## 1. Паспорт подпрограммы «Организация общественных работ в границах населённых пунктов МО Железнодорожный сельсовет» муниципальной программы Железнодорожного сельсовета Енисейского района «Развитие территории МО Железнодорожный сельсовет»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Организация общественных работ в границах населённых пунктов МО Железнодорожный сельсовет» (далее – Подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа Железнодорожного сельсовета Енисейского района «Развитие территории МО Железнодорожный сельсовет» |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;  Постановление Железнодорожного сельсовета от 14.08.2013 №59-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Железнодорожного сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации». |
| Муниципальный заказчик | Администрация Железнодорожного сельсовета Енисейского района |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Железнодорожного сельсовета Енисейского района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Железнодорожного сельсовета Енисейского района |
| Цель подпрограммы | Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан |
| Задачи Подпрограммы | Развитие общественных работ и формирование на их базе системы организации временных рабочих мест. |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2022−2024 г. |
| Целевые показатели и показатели результативности  Подпрограммы | Количество организованных временных рабочих мест для проведения оплачиваемых общественных работ к 2023 году составит 10 единиц |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит 5,0 тысяч рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам:  в 2022 году – 5,0 тысяч рублей;  в 2023 году – 0,0 тысяч рублей;  в 2024 году – 0,0 тысяч рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.  Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на главного распорядителя бюджетных средств. |

2. Основные разделы подпрограммы

2. 1. Постановка приоритетной цели общепоселкового уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В соответствии со статьёй 7.2. Федерального закона от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» органы местного самоуправления вправе участвовать в организации и финансировании:

проведения оплачиваемых общественных работ;

временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

По данным государственной статистики численность населения МО Железнодорожный сельсовет составляет 849. Из них официально зарегистрированы в качестве безработных граждан 12 человек.

В целях снижения социальной напряженности администрация сельсовета ежегодно создает временные рабочие места при проведении общественных работ.

Между КГКУ «Центр занятости населения города Енисейска» и администрацией Железнодорожного сельсовета 2020-2021 году заключены договора о совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых общественных работ, целью которых является содействие занятости безработных граждан, а также граждан зарегистрированных в центре занятости в целях поиска подходящей работы.

Трудоустройство граждан организовывалось по специальности разнорабочий и подсобный рабочий для выполнения следующих видов работ: благоустройство и уборка территории.

2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу:

развитие общественных работ и формирование на их базе системы организации временных рабочих мест.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижения следующих показателей:

Количество организованных временных рабочих мест для проведения оплачиваемых общественных работ к 2023 году составит 10 единиц

Этап подпрограммы соответствует календарному году.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №1.

Программу предусматривается реализовать в 2022-2024 годах.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать мероприятия, перечисленные в приложении №2 к Подпрограмме.

Механизм реализации мероприятий Подпрограммы утверждается нормативно-правовым актом администрации Енисейского района.

Формы ведомственной отчетности и, и соответственно, сроки отчетности, устанавливаются при разработке механизма реализации мероприятий подпрограммы.

Отчет о реализации подпрограммы формируется ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным по формам, утвержденным постановлением администрации Железнодорожного сельсовета от 14.08.2013 №59-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Железнодорожного сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения.

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет глава Железнодорожного сельсовета. Функции главы Железнодорожного сельсовета по управлению программой заключаются в следующем:

осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы;

совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей подпрограммы;

подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в частности:

снизить социальную напряженность в обществе, связанную с отсутствием постоянного места в работе;

улучшить облик населённых пунктов и, тем самым, повысить комфортность проживания;

приобретение опыта и деловых навыков у безработных граждан;

повысить жизненный уровень семей, имеющих безработного члена семьи.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен приложением № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается как за счет средств районного бюджета, поступающих в бюджет поселения в виде иных межбюджетных трансфертов на организацию общественных работ, так и за счет собственных средств бюджета поселения.

Объем расходов из средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы составляет 5,0 тысяч рублей, в том числе по годам:

2022 год – 5,0 тысяч рублей;

2023 год – 0,0 тысяч рублей;

2024 год – 0,0 тысяч рублей.

Приложение №1

к подпрограмме «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищённости», реализуемой в рамках муниципальной программы Железнодорожного сельсовета Енисейского района «Улучшение

качества жизни населения муниципального образования Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | Отчетный финансовый год  2020 год | Текущий финансовый год  2021 год | Очередной финансовый год  2022 год | Первый год планового периода  2023 год | Второй год планового периода  2024 год |
|  | Цель подпрограммы «Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан» | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы «Развитие общественных работ и формирование на их базе системы организации временных рабочих мест» | | | | | | | |
| 1 | Количество организованных временных рабочих мест для проведения оплачиваемых общественных работ | единиц | ведомственная отчетность |  |  | 10 | 10 | 10 |

Глава Железнодорожного сельсовета Г.С.Мельников

Приложение №2

к подпрограмме «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищённости», реализуемой в рамках муниципальной программы Железнодорожного сельсовета Енисейского района «Улучшение

качества жизни населения муниципального образования Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый  2022 год | первый год планового периода  2023 год | второй год планового периода  2024 год | Итого на период |
| Цель подпрограммы:  «Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан» |  |  |  |  |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |
| Задача 1. «Развитие общественных работ и формирование на их базе системы организации временных рабочих мест» |  |  |  |  |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |
| Мероприятие: Организация общественных работ, временных работ в целях приобретения опыта работы для безработных и ищущих работу граждан |  |  |  |  |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | Создание ежегодно не менее 3 временных рабочих мест |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Железнодорожного сельсовета |  |  |  |  |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Железнодорожного сельсовета Г.С.Мельников

Приложение № 4.5

к муниципальной программе Железнодорожного сельсовета

Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет на 2022-2024годы»

ПОДПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

«Развитие территории муниципального образования ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ сельсовет НА 2022-2024 ГОДЫ»

1. Паспорт подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Железнодорожный сельсовет» муниципальной программы Железнодорожного сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Железнодорожный сельсовет» (далее – Подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;  Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  Постановление администрации Железнодорожного сельсовета от 14.08.2013 №59-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Железнодорожного сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации». |
| Муниципальный заказчик | Администрация Железнодорожного сельсовета Енисейского района |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Железнодорожного сельсовета Енисейского района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Железнодорожного сельсовета Енисейского района |
| Цель подпрограммы | Совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;  Обеспечение информирования населения сельсовета о мерах пожарной безопасности. |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2022−2024 г. |
| Целевые показатели и показатели результативности  Подпрограммы | Прокладка минерализованных полос в местах прилегания лесных массивов к населённым пунктам и уход за ними будут выполнены на 100% от потребности;  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения на 100% от нормативной потребности. |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит 160,0 тысяч рублей, в т. ч. за счет средств бюджета поселения – 160,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2022 году – 20,0 тысяч рублей, в т. ч. за счет средств бюджета поселения – 20,0 тыс. рублей;  в 2023году – 20,0 тысяч рублей, в т. ч. за счет средств бюджета поселения – 20,0 тыс. рублей;  в 2024году – 120,0 тысяч рублей, в т. ч. за счет средств бюджета поселения – 120,0 тыс. рублей; |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.  Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на главного распорядителя (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) бюджетных средств. |

2. Основные разделы подпрограммы

2. 1. Постановка приоритетной цели общепоселкового уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

На территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет расположен один населенный пункт п. Абалаково, население в количестве 849 человек, вблизи крупных лесных массивов нет.

Пожарную безопасность обеспечивает ППО-127.

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Методическими рекомендациями МЧС органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Первичные меры пожарной безопасности — реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО Железнодорожный сельсовет предусматривает:

разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности МО Железнодорожный сельсовет и объектов муниципальной собственности МО Железнодорожный сельсовет, включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и программы развития территории МО Железнодорожный сельсовет, в том числе организация и осуществление мер по защите от пожаров лесных массивов;

разработку и организацию выполнения муниципальных программ (подпрограмм), реализуемых за счет средств бюджета поселения;

разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории МО Железнодорожный сельсовет;

установление особого противопожарного режима на территории МО Железнодорожный сельсовет, установление на время его действия дополнительных требований пожарной безопасности;

противопожарную пропаганду;

определение порядка и осуществление информирования населения о принятых органами местного самоуправления МО Железнодорожный сельсовет муниципальных правовых актах по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Целью подпрограммы является:

Совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи:

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

обеспечение информирования населения сельсовета о мерах пожарной безопасности.

Решение данных задач подпрограммы позволит обеспечить достижения следующих показателей:

Прокладка минерализованных полос в местах прилегания лесных массивов к населённым пунктам и уход за ними будут выполнены на 100% от потребности;

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения на 100% от нормативной потребности.

Этап подпрограммы соответствует календарному году.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №1.

Программу предусматривается реализовать в 2022-2024 годах.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать мероприятия, перечисленные в приложении №2 к Подпрограмме.

Механизм реализации мероприятий Подпрограммы утверждается нормативно-правовым актом администрации Енисейского района.

Формы ведомственной отчетности и, и соответственно, сроки отчетности, устанавливаются при разработке механизма реализации мероприятий подпрограммы.

Отчет о реализации подпрограммы формируется ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным по формам, утвержденным постановлением администрации Железнодорожного сельсовета от 14.08.2013 г. № 15 п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Железнодорожного сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации»

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения.

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет глава Железнодорожного сельсовета. Функции главы Железнодорожного сельсовета по управлению программой заключаются в следующем:

осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы;

совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей подпрограммы;

подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в частности:

созданы условия для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

100%-ное оснащение территории МО Железнодорожный сельсовет первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

обеспечение населённых пунктов сельсовета минерализованными полосами в местах прилегания лесных массивов к населённым пунктам и уход за ними.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен приложением № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств бюджета поселений.

Объем расходов из средств бюджета поселения на реализацию мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы составляет 160,0 тысяч рублей, в том числе по годам:

2022 год – 20,0 тысяч рублей;

2023 год – 20,0 тысяч рублей;

2024 год – 120,0 тысяч рублей.

Приложение №1

к подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Железнодорожный сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы Железнодорожного сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | Отчетный финансовый год  2020 год | Текущий финансовый год  2021 год | Очередной финансовый год  2022 год | Первый год планового периода  2023 год | Второй год планового периода  2024год |
|  | Цель подпрограммы «Совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба» | | | | | | | |
|  | Задачи подпрограммы : Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;  Обеспечение информирования населения сельсовета о мерах пожарной безопасности. | | | | | | | |
| 1. | Прокладка минерализованных полос в местах прилегания лесных массивов к населённым пунктам и уход за ними | процент | ведомственная отчетность | нет информации | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения на 100% от нормативной потребности. | процент | ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Глава Железнодорожного сельсовета Г.С.Мельников

Приложение №2

к подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Железнодорожный сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы Железнодорожный сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый  2022 год | первый год планового периода  2023 год | второй год планового периода  2024 год | Итого на период |
| Цель подпрограммы «Совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального образования Железнодорожный сельсовет, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба» |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 120,0 | 160,0 |  |
| Задача 1. «Обеспечение мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.: Реализация комплекса первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 120,0 | 160,0 | Прокладка минерализованных полос в местах прилегания лесных массивов к населённым пунктам и уход за ними будут выполнены на 100% от потребности; |
| Задача 2. Обеспечение информирования населения сельсовета о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.:  Приобретение и распространение среди населения печатной продукции о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Достижение 100%-ной информированности жителей населённых пунктов МО Железнодорожный сельсовет о мерах пожарной безопасности |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Железнодорожный сельсовета |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 120,0 | 160,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Железнодорожного сельсовета Г.С.Мельников

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Енисейского района с учетом источников финансирования | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| очередной финансовый 2022 год | первый год планового периода 2023 год | второй год планового периода 2024 год | итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие территории МО Железнодорожный сельсовет на 2022-2024 годы» | Всего | 517,4 | 301,5 | 1761,5 | 2580,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 517,4 | 301,5 | 1761,5 | 2580,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО  Железнодорожный сельсовет» | Всего | 217,3 | 0,0 | 1052,3 | 1269,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 217,3 | 0,0 | 1052,3 | 1269,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Железнодорожный сельсовет» | Всего | 274,6 | 281,0 | 588,7 | 1144,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 274,6 | 281,0 | 588,7 | 1144,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах МО Железнодорожный сельсовет» | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Организация общественных работ в границах населённых пунктов МО Железнодорожный сельсовет» | Всего | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Железнодорожный сельсовет» | Всего | 20,0 | 20,0 | 120,0 | 160,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 120,0 | 160,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |